## Sheet1
STT | Tên | Mục | Người phụ trách | Hoàn thành | Ghi chú
1 | Thiết kế Masterpage |  | XTiến | X | Design đúng nhưng hiển thị bị lỗi
2 | Thiết kế các User Control |  | XTiến | X
3 | Hiển thị danh sách tin rao vặt | 1.2 | XTiến | X | Đề nghị bỏ cột Photo, thêm cột Địa điểm
4 | Hiển thị danh sách mục rao vặt con (danh mục chính) | 1.2 | XTiến | X | Hình ảnh chưa phù hợp
5 | Hiển thị danh sách các tin rao vặt theo mục con | 1.2 | XTiến | X
6 | Xem nội dung tin rao vặt. | 1.2 | XTiến | X | Không xem được?
7 | Xem thông tin liên hệ. | 1.2 | XTiến | X
8 | Tìm kiếm cơ bản | 1.3 | XTiến | X
9 | Tìm kiếm nâng cao | 1.3 | XTiến |  | Tiếp tục
10 | Quản lý chuyên mục chính, chuyên mục con: Thêm, Xóa, Sửa | 4.2 | X.Tiến |  | Mới
12 | Đăng ký | 1.1 | NTiến | X | Ok
13 | Đăng nhập | 1.1 | NTiến | X | Ok
14 | Đăng xuất | 1.1 | NTiến | X
15 | Quên mật khẩu | 1.1 | NTiến | X
16 | Đăng ký email để nhận tin rao vặt mới theo từng mục hay tất cả. | 1.1 | NTiến | x | Đaã thiết kế nhưng chưa biết làm sao
17 | Xem và Chỉnh sửa thông tin cá nhân. | 2.1 | NTiến | x | OK, chỉ mới xem được
18 | Quản lý tài khoản: Thêm, Xóa, Sửa | 4.3 | NTiến
20 | Đăng tin rao vặt | 2.4 | Toàn | X | Không có Rich text editor và FileUpload filter.
21 | Chỉnh sửa bài rao vặt | 2.4 | Toàn | X | Không có Rich text editor và FileUpload filter.
22 | Lựa chọn ngôn ngữ Anh - Việt | 1.4 | Toàn | X | Không làm được với MasterPage.
23 | Gửi email |  | Toàn | X | Cần tạo địa chỉ gmail chung cho nhóm.
25 | Trả lời tin rao vặt | 2.4 | Thắng | X
26 | Chuyển đổi tài khoản lên VIP | 2.2 | Thắng |  | Tiếp tục
27 | Thanh toán trực tuyến phí chuyển đổi | 2.2 | Thắng |  | Tiếp tục
28 | Đăng bài viết lên phần nổi bật | 3.2 | Thắng |  | Mới
30 | Xem tin nhắn của mình | 2.3 | Thuận | X | Đang dùng phân quyền mặc định
31 | Nhắn tin cho người dùng khác | 2.3 | Thuận | X
32 | Báo cáo bài viết vi hoặc thành viên phạm nội quy | 2.5 | Thuận | X | Đang dùng phân quyền mặc định
33 | Quản lý tin rao vặt: Xem và duyệt tin rao vặt Thêm, Xóa tin rao vặt | 4.1 | Thuận |  | Mới

## Sheet2
WEBSITE RAO VẶT
Ghi chú | Các chức năng tô màu đỏ là chức năng nâng cao cộng điểm
STT | Chức năng | Điểm chuẩn | Mức độ hoàn thành | Điểm Giáo viên
1. Phân hệ Guest
1.1 | Đăng ký | 0.75
- Đăng ký tài khoản thành viên thường (Member)
- Đăng ký email để nhận tin rao vặt mới theo từng mục hay tất cả.
Đăng nhập.
1.2 | Xem thông tin rao vặt: | 1
+ Xem danh sách tất cả các mục rao vặt chính
+ Xem danh sách các mục rao vặt con trong một mục chính
+ Xem danh sách các bài rao vặt theo nội dung
+ Xem danh nội dung bài rao vặt
+ Xem thông tin liên hệ người dùng
1.3 | Tìm kiếm | 1
- Tìm cơ bản
- Tìm nâng cao
1.4 | Lựa chọn ngôn ngữ Anh - Việt | 0.5
2. Phân hệ Member thường (có tất cả các chức năng của Guest)
2.1 | Thông tin cá nhân | 0.75
- Xem và Chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Lấy lại mật khẩu.
Đăng Xuất.
2.2 | Chuyển đổi tài khoản lên VIP | 0.5
- Thanh toán trực tuyến phí chuyển đổi
2.3 | Quản lý Tin nhắn | 0.75
- Xem tin nhắn của mình
- Nhắn tin cho người dùng khác
2.4 | Quản lý bài rao vặt | 1.5
- Đăng bài rao vặt ở mục bất kỳ và các chuyên mục đặc biệt (bất động sản, việc làm)
- Chỉnh sửa bài rao vặt hoặc trả lời của mình
- Trả lời cho bài rao vặt của mình hoặc của người khác
2.5 | Báo cáo bài viết vi hoặc thành viên phạm nội quy | 0.5
3. Phân hệ Member VIP (có tất cả các chức năng của Member thường)
3.1 | Up bài tự động theo thời gian người dùng tự quy định | 0.5
3.2 | Đăng bài viết lên phần nổi bật | 0.5
3.3 | Phát tán tin rao vặt | 0.5
4. Phân hệ Admin (có giao diện template riêng khác với các phân hệ khác)
4.1 | Quản lý tin rao vặt | 0.5
- Xem và duyệt tin rao vặt
- Thêm, Xóa tin rao vặt
4.2 | Quản lý chuyên mục chính, chuyên mục con | 1
- Thêm, Xóa, Sửa
4.3 | Quản lý tài khoản | 0.5
- Thêm, Xóa, Sửa
4.4 | Quản lý Banner/ logo/ theme | 0.75
- Thêm, Xóa, Sửa