## Phân công
STT | Tên | Mục | Người phụ trách | Hoàn thành | Mức dộ hoàn thành (%) | Ghi chú
1 | Thiết kế Masterpage |  | XTiến | X | 100% | Hiển thị đẹp, chính xác. | XTiến
2 | Thiết kế các User Control |  | XTiến | X |  | Vấn đề chuyển ngữ.
3 | Hiển thị danh sách tin rao vặt | 1.2 | XTiến | X | 100% | Hoàn chỉnh
4 | Hiển thị danh sách mục rao vặt con (danh mục chính) | 1.2 | XTiến | X | 100% | Hình ảnh chưa phù hợp
5 | Hiển thị danh sách các tin rao vặt theo mục con | 1.2 | XTiến | X | 100% | Giao diện chưa đẹp
6 | Xem nội dung tin rao vặt. | 1.2 | XTiến | X | 100% | Hoàn chỉnh
7 | Xem thông tin liên hệ. | 1.2 | XTiến | X | 100% | Hoàn chỉnh tuy chưa đẹp
8 | Tìm kiếm cơ bản | 1.3 | XTiến | X | 100% | Tích hợp hoàn chỉnh, chưa bỏ trang Tìm Kiếm bên ngoài
9 | Tìm kiếm nâng cao | 1.3 | XTiến |  |  | Chưa xong
10 | Quản lý chuyên mục chính, chuyên mục con: Thêm, Xóa, Sửa | 4.2 | X.Tiến |  |  | Chưa xong
12 | Đăng ký | 1.1 | NTiến | X |  | Ok | NTiến
13 | Đăng nhập | 1.1 | NTiến | X |  | Ok
14 | Đăng xuất | 1.1 | NTiến | X
15 | Quên mật khẩu | 1.1 | NTiến | X
16 | Đăng ký email để nhận tin rao vặt mới theo từng mục hay tất cả. | 1.1 | NTiến | X |  | Đã thiết kế nhưng chưa biết làm sao
17 | Xem và Chỉnh sửa thông tin cá nhân. | 2.1 | NTiến | X |  | OK, chỉ mới xem được
18 | Quản lý tài khoản: Thêm, Xóa, Sửa | 4.3 | NTiến |  |  | Đã xong
20 | Đăng tin rao vặt | 2.4 | Toàn | X |  | Không có FileUpload filter. | Toàn
21 | Chỉnh sửa bài rao vặt | 2.4 | Toàn | X |  | Không có FileUpload filter.
22 | Lựa chọn ngôn ngữ Anh - Việt | 1.4 | Toàn | X
23 | Gửi email |  | Toàn | X
24 | Quản lý Banner/ logo/ theme: Thêm, Xóa, Sửa | 4.4 | Toàn | X |  | Hoàn chỉnh
25 | Trả lời tin rao vặt | 2.4 | Thắng | X |  |  | Thắng
26 | Chuyển đổi tài khoản lên VIP | 2.2 | Thắng | X
27 | Thanh toán trực tuyến phí chuyển đổi | 2.2 | Thắng | X
28 | Đăng bài viết lên phần nổi bật | 3.2 | Thắng |  |  | Chưa xong
28 | Up bài tự động theo thời gian người dùng tự quy định | 3.1 | Thắng |  |  | Chưa xong
30 | Xem tin nhắn của mình | 2.3 | Thuận | X |  | Đang dùng phân quyền mặc định | Thuận
31 | Nhắn tin cho người dùng khác | 2.3 | Thuận | X
32 | Báo cáo bài viết vi hoặc thành viên phạm nội quy | 2.5 | Thuận | X |  | Đang dùng phân quyền mặc định
33 | Quản lý tin rao vặt: Xem và duyệt tin rao vặt Thêm, Xóa tin rao vặt | 4.1 | Thuận |  |  | cơ bản 25%, Làm thêm 75 % là OK
34 | Phát tán tin rao vặt | 3.3 | Thuận |  |  | Chưa xong