## Sheet1
STT | Tên | Mục | Người phụ trách | Hoàn thành | Ghi chú
1 | Hiển thị danh sách tin rao vặt |  | XTiến | X
2 | Hiển thị danh sách mục rao vặt con (danh mục chính) |  | XTiến | X | Hình ảnh chưa phù hợp
3 | Hiển thị danh sách các tin rao vặt theo mục con |  | XTiến | X
4 | Thêm chức năng xem nội dung tin rao vặt. |  | XTiến | X
5 | Thiết kế Masterpage |  | XTiến | X | Design đúng nhưng hiển thị bị lỗi
6 | Thiết kế các User Control |  | XTiến | X
7 | Xem thông tin liên hệ. |  | XTiến | X
8 | Đăng ký | 1.1 | NTiến | X
9 | Đăng nhập | 1.1 | NTiến | X | Cần viết lớp riêng
10 | Đăng xuất | 1.1 | NTiến
11 | Quên mật khẩu | 1.1 | NTiến | X
12 | Đăng tin rao vặt | 2.4 | Toàn | X | Không có Rich text editor và FileUpload filter.
13 | Chỉnh sửa bài rao vặt | 2.4 | Toàn
14 | Trả lời tin rao vặt | 2.4 | Thắng
15 | Xem tin nhắn của mình | 2.3 | Thuận | X | Hiển thị chưa logic lắm (cần hiển thị tên, không phải mã người dùng)
16 | Nhắn tin cho người dùng khác | 2.3 | Thuận
17
18
19
20
21